# Karibian.ua — план наступних етапів і кошторис (Етап 0)

Нумерація етапів збережена з ТЗ замовниці. Оцінки спираються на фактичний обсяг, з'ясований на Етапі 0: 60 позицій каталогу, 43 з відновленими характеристиками, 142 реальні URL для карти редиректів, 5 еталонних карток.

Ціни фіксовані за етап, строки в робочих днях. Кожен етап — окремий Safe.

| # | Етап | Що входить | Строк | Ціна, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічна база | staging, чистий WordPress, WooCommerce, WoodMart, child theme, бекапи, базові плагіни | 3 | 6 000 |
| 2 | Дизайн-система та шаблони | глобальні стилі бренду, шапка, підвал, головна, шаблон категорії, шаблон картки, шаблон статті, інфосторінки, мобільна адаптація | 9 | 22 000 |
| 3 | Каталог, атрибути, варіації, фільтри | 6 категорій, 6 фільтрів, 11 атрибутів, посадкові за розміром і типом конструкції, логіка variable product | 5 | 12 000 |
| 4 | Картки товарів і контент | 5 еталонних карток, перенесення інфосторінок і 8 сторінок технологій, інструкція адміністратора | 6 | 14 000 |
| 5 | Замовлення, кошик, оплата, сповіщення | checkout, одна платіжна система (LiqPay або Mono), Нова пошта, email і Telegram-сповіщення, статуси замовлень | 6 | 14 000 |
| 6 | SEO-міграція | 301 за таблицею Етапу 0, 410 за шаблонами ін'єкції, sitemap, robots, canonical, schema.org, Removals у GSC | 4 | 9 000 |
| 7 | Аналітика | GTM, GA4 з e-commerce подіями, Meta Pixel, consent mode, перевірка в DebugView | 3 | 7 000 |
| 8 | Тестування | мобільна перевірка, швидкість, Core Web Vitals, форми, кошик, редиректи, чек-лист | 3 | 5 000 |
| 9 | Запуск і супровід | перенесення на бойовий домен, контроль індексації, моніторинг 14 днів | 3 | 6 000 |
|  | Разом базовий обсяг |  | 42 | 95 000 |

## Окремі блоки, рахуються поверх базового обсягу

| Блок | Що входить | Строк | Ціна, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkbox ПРРО | офіційний модуль, тест на пісочниці, ланцюг оплата → чек → номер у замовленні → лист клієнту | 3 | 8 000 |
| Мультимовність UA/RU | WPML, переклад інтерфейсу й шаблонів, hreflang, окремі URL | 5 | 12 000 |
| Наповнення каталогу понад 5 еталонних | картка з характеристиками, фото, SEO-полями | — | 250 за картку |

Наповнення рахується окремо тому, що 43 позиції мають відновлені характеристики й заповнюються копіюванням, а решта потребує матеріалів від замовниці. Якщо замовниця наповнює сама за інструкцією з Етапу 4, цей блок не потрібен.

## Ліцензії (оформлюються на акаунт замовниці)

| Інструмент | Вартість | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| WoodMart | $69 | разово |
| Elementor Pro | $59 | на рік |
| WPML | $99 | на рік, лише якщо беремо мультимовність |
| RankMath, Redirection, GTM4WP | безкоштовно | — |

Нові платні плагіни — тільки після окремого погодження.

## Що не входить у жодну оцінку

Розробка брендингу з нуля у Figma, CRM і складські системи, інтеграції з 1С/ERP, рекламні кампанії, SEO-просування після запуску, масова підготовка текстів і фото для сотень товарів.

## Порядок, який я рекомендую

Етапи 1–4 підряд: без каталогу немає що редиректити, тому SEO-міграція (6) йде після наповнення. Етапи 5 і 7 можна вести паралельно з 4, якщо реквізити й доступи будуть готові. Checkbox підключаємо тільки після того, як checkout працює на тесті.

Що потрібно від замовниці на вході наступного етапу: доступ до хостингу або рішення про новий, доступ до адмінки старого сайту (для точних характеристик і категорій), матеріали по 8 актуальних моделях без архівних даних.